Приложение № 3

к приказу Минобрнауки РД

от 13 августа 2024 г. №05-02-779-1/24

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2024/2025 учебного года в Республике Дагестан по следующим предметам: французский язык, основы безопасности жизнедеятельности, английский язык, экология, русский язык, обществознание, физическая культура, немецкий язык, литература,  история, технология, итальянский язык, география, право, экономика, китайский язык, испанский язык, искусство (МХК)

(обсуждена на заседании оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2022/2023 учебного года в Республике Дагестан 26 августа 2023 г.)

| № | Содержание работы | Ответственные | Срок исполнения | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование оргкомитета школьного этапа олимпиады и утверждение его состава | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 26 августа 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Формирование жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 26 августа 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Формирование апелляционной комиссии олимпиады и утверждение ее состава | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 26 августа 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Формирование муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады и утверждение их составов | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 26 августа 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Определение квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования Оргкомитет школьного этапа олимпиады | До 3 сентября 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Актуализация данных на платформе Статград Московского центра непрерывного математического образования | Образовательные организации | До 11 сентября 2024 года | Минобрнауки РД РЦВРТ |
|  | Размещение на официальных сайтах Минобрнауки РД и РЦВРТ требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющих принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады | Минобрнауки РД Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 26 августа 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Обеспечение хранения олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несение установленной законодательством Российской Федерации ответственности за их конфиденциальность | Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады | До их передачи оргкомитету школьного этапа олимпиады | Минобрнауки РД РЦВРТ |
|  | Письменное информирование руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории соответствующего муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678, и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, обеспечение наиболее широкого охвата участников школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | До 2 сентября 2024 года (не позднее чем за 10 календарных дней до начала школьного этапа олимпиады) | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Создание специальных условий для участников школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | До 13 сентября 2024 года | Минобрнауки РД Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет (согласие на обработку персональных данных) | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | Обеспечение сбора заявлений – до 13 сентября 2024 года (до начала проведения школьного этапа олимпиады) Обеспечение хранения заявлений – в течение 2024/2025 уч. г. | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Обеспечение организации и проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678, и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | Сентябрь – октябрь 2024 года | Минобрнауки РД Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Формирование шифровальной группы школьного этапа олимпиады из числа сотрудников мест проведения олимпиады и утверждение ее состава | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | До начала проведения олимпиады | Минобрнауки РД Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | Во время проведения школьного этапа олимпиады | Минобрнауки РД Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Ознакомление членов жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с Требованиями к проведению школьного этапа олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету на 2024/2025 уч. год | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | До 9 сентября 2024 года | Минобрнауки РД Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Инструктаж участников олимпиады председателем и членами жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, предусматривающий демонстрацию работ участников, разбора заданий, ознакомление с предоставленными материалами и регламентом проведения олимпиады (в соответствии с инструкцией по конкретному предмету) | Председатель и члены жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | За пол часа до начала проведения олимпиады | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Распределение участников олимпиады по аудиториям, в соответствии с классами учащихся | Жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету Места проведения олимпиады | До начала проведения олимпиады | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Непосредственное проведение олимпиады | Жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету Места проведения олимпиады | День проведения олимпиады (согласно временным регламентам проведения школьного этапа) | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Сбор олимпиадных работ и передача их шифровальной группе | Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения шк. этапа) | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады | Шифровальная группа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения шк. этапа) | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Составление акта передачи обезличенных олимпиадных работ на проверку председателю жюри школьного этапа олимпиады | Шифровальная группа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения шк. этапа) | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Проверка обезличенных работ согласно методике и критериям оценивания заданий | Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения шк. этапа) | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Составление сводного протокола, отражающего результаты олимпиады, и передача олимпиадных работ шифровальной группе по акту приема-передачи | Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету Шифровальная группа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения шк. этапа) | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Декодирование олимпиадных работ и составление сводной ведомости | Шифровальная группа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения шк. этапа) | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Предоставление олимпиадных работ и сводной ведомости жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету | Шифровальная группа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения шк. этапа) | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Представление результатов олимпиады (протоколы) в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | Жюри школьного этапа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения шк. этапа) | Минобрнауки РД РЦВРТ Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Оглашение предварительных результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Председатель жюри по каждому общеобразовательному предмету | После завершения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Прием апелляций | Апелляционная комиссия по каждому общеобразовательному предмету | до 11.00 часов следующего дня после объявления предварительных результатов | Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Рассмотрение апелляций | Апелляционная комиссия по каждому общеобразовательному предмету | С 12.00 часов следующего дня после объявления предварительных результатов | Минобрнауки РД Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Составление протокола заседания апелляционной комиссии и предоставление его жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету | Апелляционная комиссия по каждому общеобразовательному предмету | Следующий день после объявления предварительных результатов по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Составление итоговой ведомости и предоставление для окончательных результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету | Следующий день после объявления предварительных результатов по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД Оргкомитет школьного этапа олимпиады |
|  | Утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикация их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | Следующий день после объявления предварительных результатов по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД |
|  | Передача результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в РЦВРТ (в электронном и бумажном виде по утвержденным формам) | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | В течение 5 дней после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД РЦВРТ |
|  | Передача олимпиадных работ школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в РЦВРТ | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | Согласно графику проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в РД в 2024-2025 уч. году | Минобрнауки РД РЦВРТ |
|  | Награждение победителей и призёров школьного этапа олимпиады поощрительными грамотами | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | октябрь 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Составление и представление в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, аналитического отчёта о результатах выполнения олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Председатель жюри по каждому общеобразовательному предмету Образовательные организации | После завершения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Составление и представление в РЦВРТ сводного аналитического отчёта о результатах выполнения олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | 1 ноября 2024 года | Минобрнауки РД РЦВРТ |

Приложение № 4

к приказу Минобрнауки РД

от 13 августа 2024 г. №05-02-779-1/24

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2024/2025 учебного года в Республике Дагестан по следующим предметам: физика, биология, астрономия, математика, химия, информатика и ИКТ

(обсуждена на заседании оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2023/2024 учебного года в Республике Дагестан 26 августа 2023 г.)

| № | Содержание работы | Ответственные | Срок исполнения | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование оргкомитета школьного этапа олимпиады и утверждение его состава | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 26 августа 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Формирование состава жюри олимпиады в каждом муниципалитете из педагогов образовательных организаций для ответов на вопросы участников по решению заданий | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 26 августа 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Обеспечение методического координатора в регионе по каждому предмету, участвующего в ответах на вопросы педагогов (членов жюри) в образовательных организациях | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 26 августа 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Обеспечение организационной схемы проведения олимпиады в онлайн-формате в соответствии с требованиями | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 26 августа 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Согласование единого графика проведения школьного этапа олимпиады по 6 общеобразовательным предметам (математика, физика, информатика, химия, биология, астрономия) в даты, предложенные Образовательным фондом «Талант и успех». | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 26 августа 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Обеспечение доступа всех образовательных организаций к системе ВПР - ФИС ОКО: https://lk-sod.fioco.ru/ | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 11 сентября 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Через систему «Сириус.Онлайн» создание кодов доступа в необходимых количествах для образовательных организаций указанных регионов (привязанных к школам) | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 23 сентября 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Передача кодов доступа в образовательные организации через механизм ВПР - ФИС ОКО: https://lk-sod.fioco.ru/ | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 23 сентября 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет (согласие на обработку персональных данных) | Оргкомитет школьного этапа олимпиады | (до начала проведения школьного этапа олимпиады) Обеспечение хранения заявлений – в течение 2024/2025 учебного года | Минобрнауки РД Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования |
|  | Предоставление обучающимся логинов и паролей для участия в олимпиаде, полученных от организаторов олимпиады Центра «Сириус» | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 23 сентября 2023 года | Минобрнауки РД |
|  | Организация информационной работы со своими образовательными организациями по разъяснению смысла участия в олимпиаде и регламента участия в ней обучающихся с учетом использования технологий, в том числе публикацию всей необходимой информации на едином сайте в сети «Интернет», оперативную публикацию регламентов и рассылок | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 23 сентября 2023 года | Минобрнауки РД |
|  | Предоставление обучающимся ссылки (uts.sirius.online) для активации (с 00:01 дня тура.) и выполнения задания олимпиады | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | В день проведения олимпиады по общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД |
|  | Обеспечение технического специалиста на региональном уровне, контролирующего проведение олимпиады | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 23 сентября 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Обеспечение горячей линии для образовательных организаций по вопросам проведения олимпиады, получению кодов доступа, в том числе технического обеспечения образовательных организаций | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | 23 сентября 2024 года – 1 ноября 2024 года | Минобрнауки РД |
|  | Соблюдение требований к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по предмету и классу, опубликованных на официальном сайте Образовательного центра «Сириус». Требования определяют: время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов. | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения олимпиады | Минобрнауки РД |
|  | Получение образовательными организациями доступа к индивидуальным ключам | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | Не позднее 5 календарных дней до даты проведения олимпиады | Минобрнауки РД |
|  | Проведение олимпиады с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | Согласно графику проведения олимпиады | Минобрнауки РД |
|  | Обеспечение участникам олимпиады доступа к заданиям | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | В течение одного дня, указанного в графике школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени | Минобрнауки РД |
|  | Обеспечение входа участника в тестирующую систему по индивидуальному ключу (для каждого предмета отдельный ключ), который направляется (дистанционно выдается) каждому участнику в его образовательной организации. Этот индивидуальный ключ предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения олимпиады | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | День проведения олимпиады | Минобрнауки РД |
|  | Организация получения участники олимпиады доступа к своим результатам | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | Не позднее 10 календарных дней после даты проведения олимпиады | Минобрнауки РД |
|  | Формирование итоговых результатов (списков участников с баллами и персональными данными), объявление итогов и награждение победителей-призеров. | Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования | До 15 ноября 2024 гола | Минобрнауки РД |